## E-healthcare (2022-12-09 16_17_
WBS # | Name / Title | Type | Start Date | End Date | Percent Complete
1 | E-healthcare | project | 2022-11-15 | 2023-01-04 | 67.86
1.1 | Requirements gathering | group | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 100
1.1.1 | reviewing online literature | task | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100
1.1.2 | studying similar applications on the market | task | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 100
1.1.3 | gather User requirements | task | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 100
1.1.4 | generate Functional requirements | task | 2022-11-20 | 2022-11-22 | 100
1.1.5 | research possible System requirements | task | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 100
1.1.6 | Finalize Requirements | task | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 100
1.2 | UML design | group | 2022-11-26 | 2022-12-06 | 100
1.2.1 | High Level Use Case Diagram | task | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 100
1.2.2 | Use Case Diagram | task | 2022-11-27 | 2022-11-29 | 100
1.2.3 | Entity Relationship Diagram | task | 2022-11-27 | 2022-11-29 | 100
1.2.4 | Class Diagram | task | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 100
1.2.5 | Use Case Descriptions | task | 2022-12-01 | 2022-12-03 | 100
1.2.6 | Sequence Diagrams | task | 2022-12-01 | 2022-12-03 | 100
1.2.7 | Activity Diagram | task | 2022-12-01 | 2022-12-03 | 100
1.2.8 | State machine diagram | task | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 100
1.2.9 | Decomposition Diagram | task | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 100
1.2.10 | LayerArchitectureDiagram | task | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 100
1.2.11 | Component Diagram | task | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 100
1.3 | application development | group | 2022-12-01 | 2022-12-17 | 79.63
1.3.1 | Flow Chart | task | 2022-12-01 | 2022-12-03 | 100
1.3.2 | Pseudo Code | task | 2022-12-03 | 2022-12-06 | 100
1.3.3 | Website Develoyment | task | 2022-12-07 | 2022-12-15 | 100
1.3.4 | Website Deployment | task | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 100
1.3.5 | Mobile Application Development | task | 2022-12-07 | 2022-12-15 | 50
1.3.6 | Testing | task | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 0
1.4 | WalkThrough and Report | group | 2022-12-18 | 2023-01-04 | 0
1.4.1 | Draft Report | task | 2022-12-18 | 2022-12-20 | 0
1.4.2 | Final Report | task | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 0
1.4.3 | Video Walkthrough | task | 2022-12-25 | 2023-01-01 | 0
1.4.4 | Editing and Cleanup | task | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 0